「教育部大專青年偏鄉藝術教育工作隊」工作計畫簡介

壹、依據：

依教育部102年8月27日臺教師（一）字第1020124570號函頒美感教育中長程計畫–第一期五年計畫（103年至107年）及中華民國103年2月7日臺教師（一）字第1020194704A號函「教育部大專青年偏鄉藝術教育工作隊實施計畫」辦理。

貳、目標：

一、藉由大專青年深入偏鄉實行藝術教育工作並提供藝教體驗活動，啟發

學生藝術興趣、激發藝術潛能及培養美感能力。

二、鼓勵大專青年投入參與社會服務之熱誠，俾藉工作歷練，培養群性，

瞭解社會，體驗人生，塑造健全而成熟的人格及適應社會生活之能力，

俾能成為建設社會的中堅。

参、計畫期程：

中華民國103年3月1日至中華民國107年12月31日

肆、辦理單位：

一、指導單位：教育部師資培育及藝術教育司                                 二、承辦單位：國立臺灣藝術大學通識教育中心

伍、計畫內容：

一、服務對象及服務地點：

(一) 本工作服務對象首要為偏鄉在地之國中小學生，次為偏鄉在地居

民。

(二) 本工作隊服務地點為離島地區、沿海地區、山地地區(包含都市城

鄉邊陲文化不利地區)之學校或社區村落；服務地點由當年各縣市

政府於調查後提出有需求之學校名單（以可協助工作隊配合事項

之學校優先），再由工作隊訓練中心於審核後決定出隊排程並公

布。

(三) 服務地點之服務日數，依當地需求可為彈性調整。(每個駐點約為

3至7日)

二、工作重點與任務：

(一) 暑期巡迴偏鄉學校駐點藝術教育、藝術體驗之課程實施。

(二) 十二年國民基本教育政策宣導。

(三) 結合偏鄉及地方(含社區)資源及藝文團體，合作發展藝術美感特

色，彼此互動與成長，並將地方藝文特色與需求帶回研討，以為

來年出隊時之任務參考。

三、組職與編制：

(一) 隊名：本隊定名為「教育部大專青年偏鄉藝術教育工作隊」。

(二) 為齊一精神，彰顯本隊特色，專屬之隊旗、隊徽、隊歌、隊帽及

隊服於本隊成立第一年辦理徵選活動後決定之。

(三) 人員編制：

1.本隊設置大隊長1人，由本部部長或指派次長兼任之。

2.執行秘書1人，統籌班務，由本部師資藝教司司長兼任之；副

執行秘書1人，由本部師資藝教司藝術教育科長兼任之，督導

訓練中心運作事宜。

3.訓練中心主任1人，負責訓練中心設置與課程規劃、學員招募

與訓練、班務處理與人員督導等，由受委託之單位首長兼任之，

受委託單位得成立各業務組協助訓練事宜。

4.區隊：

為本工作隊之基本單位，依下鄉服務地區分為離島、沿海、山

地三種屬性區隊(包含都市城鄉邊陲文化不利地區)，各區隊設

區隊長1人（區隊長人選由訓練中心主任報部遴聘之），各區

隊基本人員編制10~30人(含區隊長1人)；區隊人員數目及屬

性可依地方需求情形彈性調整(例：當年地方需求情形調查，若

山地鄉提出需求之鄉鎮較多，可調整為山地2個區隊、離島及

沿海1個區隊)，區隊長之遴選，由訓練中心主任就大專院校社

團指導老師、專家、學者、教授、職員...等，具文化藝術背景

及溝通、協調、領導之能力且具服務奉獻熱忱者，優先遴聘之。

5.教學課程：

區隊教學課程採模組化設計，各區隊可配置以下3種課程教學

模組：

(1) 表演藝術組(含音樂、戲劇、舞蹈...等領域專長)

(2) 視覺藝術組(含繪畫、設計、美工...等領域專長)

(3) 科技藝術組(含電腦動畫、科技藝術應用...等領域專長；本

組為工作隊區隊常設模組，除負責科技藝術應用教學課程

外，需負責隨隊工作影像紀錄及微電影攝製；並於工作隊

任務結束後負責剪輯區隊工作影像紀錄、及微電影成果發

表)。

隊員依當年招募情形編入各模組，模組數目可依人數狀況彈性調整；各模組設組長一人管理組員(隊員)，組長由隊員遴選之。各組組員需相互支援，互相觀摩學習及增能，學習藝術教育跨領域之能力，俾便於未來職場上應用。

6.工作隊訓練中心：

為維持人員出隊素質及統籌學員招募與訓練、整合規畫工作隊

訓練課程與下鄉服務事宜處理、行政協調及督導等，計畫執行

單位將成立訓練中心，於區隊出隊前實施集中訓練。

7.工作隊訓練中心針對錄取者安排下列訓練課程：

(1) 團隊生活與領導技巧。

(2) 班級經營與生活管理。

(3) 課程設計與教學策略。

(4) 繪畫、美工設計、音樂、舞蹈、戲劇、攝影等教學模組教

案設計。

(5) 團康活動帶領。

(6) 急救與防災訓練。

四、隊員招募與訓練、工作任務、工作津貼及規範事項：

（一）隊員招募與訓練：

1.工作隊訓練中心應本開放性、平等、互惠、創新、包容之精神，

多元、跨校、跨域合作之原則，積極招募各大專院校藝術相

關科系或藝術社團之品行良好、對偏鄉藝術教育有興趣及熱

誠，肯吃苦耐勞且勇於接受挑戰之大二、大三、大四、研究

所之在學學生。於訓練中心施以短期集中之訓練後，以區隊

型態於暑假期間至偏鄉服務，隊員須於受訓期間須簽立保證

書，遵守受訓及巡迴服務期間之規範，隊員規範由訓練中心

訂定之。

2.隊員參加工作隊隊員甄選須填寫自傳單及報名表；訓練中心錄

取隊員可依以下特殊資歷優先加分錄取：

(1) 家境清寒之低收入戶、中低收入戶子弟。（可檢附鄉鎮市

區公所開立之低、中低收入戶證明）

(2) 具原住民族身分，或居住地(含籍貫)為離島、農漁村青

年子弟。

(3) 曾參加各種社會服務工作營隊、團隊，於社會服務工作

具備豐富經驗者。

(4) 具登山、野地活動經驗，喜愛戶外活動體能強健者。

表現優秀之資深隊員，除可於下一年度工作隊優先錄取外，

3.並得由訓練中心遴聘為工作隊輔導員或工作隊領導幹部。

4.訓練中心得成立「工作隊隊員聯合甄選審核小組」邀請相關領

域專家學者審核隊員報名資格。

五、訓練級巡迴服務日期：

1.訓練時間：103年7月4日-7月15日

2.巡迴服務：103年7月17日- 8月15日

陸、預期成果

一、大專藝術青年藉由實地參與學校、社區服務之工作經驗，除磨練增進

自我本職專業學能，並透過巡迴服務漂島式體驗，鍛鍊體魄、強化自

信，建構及磨練團體合作之意識與默契，增進個體解決問題、協調及

應對進退之能力。

二、藉由工作隊至外地實施偏鄉駐點藝術教育課程及藝術體驗活動，發掘

偏鄉地區之國中小學學學生之潛在藝術天分；除可彌補偏鄉藝術教育

資源不足、偏鄉藝術專業師資不足之問題，並間接宣導十二年基本國

民教育之精神，強調五育並重，適才揚行之理念。

三、通過與社區之藝術互動，結合農漁村產業文化及藝術活動，促進農漁

村社區美感元素再造。

柒、教育部得於工作隊於訓練及服務期間，得隨時接受教育部派員之訪視，俾以利問題之分析與指導協助。工作隊應於任務結束後，提出成果報告及召開檢討會議，以為來年出隊之傳承及參考依據。