醒吾高級中學學生服務學習標準作業程序

學生事務處訓育組製

103 年 8 月 22 日

- 依據普通高級中學、職業學校「綜合活動」課程網要實施。

- 承辦單位：學務處訓育組。

- 協辦及相關單位：教務處、輔導室、總務處、教官室、各班級導師、各社團指導老師。

- 辦理時間：活動開始前一週。

- 辦理方式

(一)、確定服務地點、服務機構。

(二)、確定服務時間。

(三)、擬定服務學習實施計畫

(四)、編列服務學習活動預算

(五)、呈文進行報備與申請，知會相關單位（服務學習實施計畫為附件）

(六)、送至訓育組申請（填寫服務學習申請表，服務學習實施計畫為附件）

(七)、確認服務學習活動實施計畫（校長核定後）

(八)、家長同意書（校外活動或需繳費之活動）

(九)、進行任務編組分為：

1.編排服務學習組別，以利完成服務前準備工作

2.課務調整申請（班級課務及指導教師課務，請教務處調整）

3.確定工作職責，並進行勤前訓練

4.服務學習地點、時間及流程之安排

5.校外服務學習單位聯繫及發函工作（可由訓育組進行聯繫與辦理）

6.申請單位應於出發前自行辦妥車輛租用事宜規定、學生意外醫療保險，並進行

行前安全宣導。

六、行政、指導老師、學生幹部行前協調會

七、服務學習活動執行。

八、攜帶服務學習活動證明書，請服務機構簽章。

九、服務學習活動結束後，撰寫「服務學習心得回饋單」

十、學務處訓育組進行服務學習時數認證。

醒吾高級中學學生事務處「綜合活動課程~~服務學習」標準作業流程圖

行前作業

（至少活動前一週）

一、確定服務地點、服務機構。

二、確定服務時間。

三、擬定服務學習實施計畫（草案） 四、編列服務學習活動預算

五、行文相關處室會簽並附上實施計晝

行文知會相關單位

並附上實施計畫

送至訓育組申請

（填寫申請表，附簽文影本

不通過

及實施計畫）

確認活動實施

計畫（校長核示）

通過

家長同意書

（校外活動或需繳費之活動）

進行任務編組

1.編排服務學習組別，以利完成服務前準備工作

2.課務調整申請（班級課務及指導教師課務）

3.服務學習勤前訓練，確定工作職責

4.服務學習地點、時間及流程之安排

5.校外服務學習單位聯繫及發函工作（訓育組協　助）

6.申請單位應於出發前自行辦妥車輛租用事宜規 定、學生意外醫療保險，並進行行前安全宣導。

行前協調會

（行政）（指導老師）（學生幹部）

服務學習活動執行

攜帶服務學習活動證明書，請服務機構簽章

服務學生撰寫回饋單

學務處訓育組進行

服務學習時數認證