2013醒吾佛光守護美麗海岸淨灘迎夏活動計畫

- 依據

- 落實執行環境基本法第9條，普及環境保護優先及永續發展相關之教育及學習，加強宣導，以提昇國民環境知識，建立環境保護觀念落實於日常生活中，使學生瞭解美麗的家園應由自己建立。

- 加強學生服務理念，拓展學生視野，藉由服務學習培養熱心公益的志工學生，落實服務他人的精神並加強品德教育。

- 目的

  - 激發對環境的關愛。

  - 提升對永續環境之使命感。

  - 透過淨灘活動，讓學生思考海洋廢棄物產生原因。

  - 透過體驗活動，深植師生環保意識。

  - 落實隨手做環保的生活型態。

- 指導單位

新北市政府教育局、新北市政府環保局、林口區公所、國際佛光會中華總會

- 承辦單位

新北市醒吾高級中學、國際佛光會泰山區督導委員會

- 協辦單位

醒吾高級中學家長會、林口火力發電廠、林口獅子會、林口區清潔隊、宋明宗議員、蔡淑君議員

- 參加對象

醒吾高中高中部三年級學生13班、國中部903班、904班、學生畢聯會

- 預估人數

約650人

- 活動日期

民國102年5月29日（星期三）上午8：00-11：30

- 淨灘地點

林口發電廠鄰近海岸，西濱海灘16K-18K（如附件三）。

- 預期效益

（一）籍由活動舉辦使環保觀念能深植師生的心，大家一起愛護環境。

（二）鼓勵師生共同參與服務，除了用自然觀察的角度發現海洋之美外，並且反思日常生活中可降低海洋廢棄物產生的生活習慣與方式，為自己家鄉、為地球盡一份心力，且為將來的環境維護工作，奠定良好的基礎，共同達到環境教育與服務學習教育的目的。

- 工作分配

| 職稱/工作分配 | 單位/負責人 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 總指揮 | 周朝松校長 | 總指揮 |
| 執行秘書 | 顧子儀主任 | 執行統籌計畫內容 |
| 執行小組 | 許瀞心組長 | 淨灘計畫撰寫、召開行前會議 |
|  | 吳昭瑾組長 | 志工服務計畫撰寫 |
|  | 周佳慧老師 | 協助淨灘及志工服務計畫執行,準備淨灘所需工具 |
| 物資組 | 徐以道主任 | 所有物資運送及採購分配並報告家長會 |
|  | 詹前衛組長 | 當日8點前將長條桌、塑膠椅、瑜珈墊、手提式音響及飲用水載運至淨灘地點 |
|  | 鄧湘偉組長 | 採購所需物資 |
| 安全維護組 | 吳淑丸組長 | 協助淨灘活動安全 |
|  | 葉俊隆教官 | 協助淨灘活動安全及學生上下車安全 |
|  | 林昱沛教官 | 協助淨灘活動安全及淨灘場地集合秩序 |
|  | 陳明龍老師 | 協助淨灘活動安全 |
| 公關組 | 陶長安主任 | 聯絡媒體、報社 |
|  | 蔡莉莉主任 | 聯絡媒體、報社 |
| 專車及授旗儀式安排 | 任建誠主任教官 | 負責授旗典禮學生集合、專車安排 |
|  | 秦美惠組長 | 協助維護授旗典禮及上車秩序,並規劃集合圖 |
| 管理未參加淨灘活動學生 | 周鳳主任 | 安排未參加淨灘同學活動 |
|  | 秦美惠組長 | 協助管理未參加淨灘活動之同學 |
| 活動攝影 | 趙順景主任 | 活動全程拍攝記錄 |
| 沿岸管制 | 佛光會 |  |
| 救護人員及救護設備 | 佛光會 |  |

- 經費預算

| 項目 | 數量 | 單價 | 總額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 專車 | 15台 | 3,800 | 57,000 |  |
| 個人平安險200萬 | 650人 | 60 | 39,000 | (15班加師長) |
| 飲用水 | 10箱 | 200 | 2,000 |  |
| 旗幟 | 14支 | 250 | 3,500 | (區分班級區域) |
| 獎狀 | 650張 | 2 | 1,300 | 參加同學 |
| 班級獎品 | 15桶 | 300 | 4,500 |  |
| 競賽獎品 | 6 | 200 | 1,200 |  |
| 總計 |  |  | 108,500 |  |

- 經費來源

  - 學務處衛生組年度預算。

  - 教育部101年優良學校環境教育計畫。

  - 高中優質化。

  - 自籌及家長會費補助。

- 活動行程

| 時間 | 活動規劃/活動內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 5/27下午 | 領取物資 | 各班於衛生組領取淨灘器材。 |
| 7:30-7:50 | 授旗儀式 | 周朝松校長 |
| 8:00 | 淨灘天使出發 | 掌握到場人數 |
| 8:30 | 抵達海灘 | 掌握到場人數 |
| 8:45-8:55 | 主辦單位致詞 | 周朝松校長 |
| 8:55-9:00 | 介紹貴賓 | 貴賓:首長、議員 |
| 9:00-9:05 | 恭讀星雲大師祈願文 | 為自然生態祈願文:妙庭法師 |
| 9:05-9:10 | 法師開示 | 泰山禪淨中心監寺:妙庭法師 |
| 9:10-9:15 | 淨灘串連－宣讀「守護美麗海岸‧淨灘迎夏」教育宣言 | 醒吾高中:顧子儀 |
| 9:15-9:20 | 淨灘安全說明 | 佛光會:吳金利 醒吾高中:顧子儀主任、許瀞心組長 |
| 9:20-9:25 | 團體大合照 頒發感謝狀 | 佛光會:孫春鳳 醒吾高中:顧子儀主任、許瀞心組長 |
| 9:25-10:45 | 新北市海岸線守護行動 | 1.請各班到指定位置進行淨灘。 2.器材整理。 |
| 10:45-11:10 | 回報淨灘成果 大合照 | 1.統計各地淨灘回收成果。 2.相約共同守護海洋! |
| 11:20-12:00 | 賦歸 |  |

- 其他

  - 參加同學務必繳交家長同意書(如附件一)，未繳交者一律留校自習。

  - 導師務必全程參與，以公假登記。

  - 設置救護站及2位醫護人員隨行。

  - 參加學生自備環保杯、帽子，並穿著本校運動服。

  - 參加班級每班於返校後一週內繳交10份回饋單（如附件四）。

  - 現場做資源回收分類（如圖一），並統計淨灘成果（如附件二）。

一般垃圾

資源回收

如：鋁箔包、鐵鋁罐、玻璃、塑膠類

大型廢棄物

如：沙發、輪胎

圖一 分類項目

十六、活動備品一欄表

| 項目 | 數量 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平安保險 | 參與人數 | 周佳慧 |  |
| 專車 | 15台 | 任建誠 |  |
| 環保背心 | 參與教師人數 | 周佳慧 |  |
| 鐵夾子 | 參與人數 | 周佳慧 |  |
| 布手套 | 參與人數 | 周佳慧 |  |
| 手提式音響 | 1台 | 陳明龍 |  |
| 旗幟 | 14支 | 詹前衛 |  |
| 班級禮物 | 15份 | 周佳慧 |  |
| 飲用水 | 5桶 | 周佳慧 |  |
| 輕便雨衣 | 參與人數 | 周佳慧 | 依天氣狀況決定是否使用 |
| 垃圾袋 | 依實際需求 | 清潔隊提供 |  |
| 長條桌 | 4張 | 詹前衛 |  |
| 塑膠椅 | 20張 | 詹前衛 |  |
| 紅布條 | 1條 | 周佳慧 |  |
| 瑜珈墊 | 4個 | 曾小佩 |  |
| 帳棚 | 3個 | 佛光會吳督導 |  |

醫護站

補水區

垃圾及回收放置區

入口

美麗的大海

十七、淨灘位置圖

| 商76 | 商77 | 商78 | 資38 | 資39 | 資40 | 資41 | 903 904 | 普科 | 服62 | 美65 | 美66 | 觀16 | 觀17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

---------------------------------防守線----------------------------------

【附件一】

2013醒吾佛光守護美麗海岸淨灘迎夏活動通知暨家長同意書

各位親愛的家長：

一轉眼，貴子弟即將畢業，除了對彼此的不捨外，我們更期望醒吾的學生懂得珍惜與奉獻服務。在地球不斷暖化的當下，希望藉由淨灘活動，讓學生透過實際的參與，奉獻一己之力，將隨地可見的垃圾逐一掃淨，恢復海灣原有的美麗景緻。

這次活動，結合了淨灘、垃圾分類及資源回收等環保教育及服務學習、志工養成教育進行，不僅是要號召學生響應環境活動而來，更是要讓每一位學生重新瞭解寶島美麗的景緻，展現具體的環保行動。

一、日期：民國102年5月29日（星期三） 二、淨灘地點：林口發電廠鄰近海岸 三、指導單位：新北市教育局、新北市環保局、林口區公所、國際佛光會中華總會 四、合作單位：國際佛光會泰山督導委員會暨各分會、林口區清潔隊、林口火力發電廠、 宋明宗議員、蔡淑君議員 五、帶隊人員：校長、主任及學務處組長、教官、導師、佛光山督導人員、護理人員。 六、預計出發時間：上午八點；返校時間：上午十一時三十分 七、全程免費，並由本校家長會提撥款項為參加學生支付平安保險費用。 八、為響應環保，參加同學自備環保杯，並穿著學校體育服裝。

請  貴家長盡量鼓勵學生參加，並於5/17(五)前惠予填妥「家長同意書」交學生攜回給班級導師收執。未完成繳交同意書者，一律留校自習。

醒吾高級中學 學務處衛生組

(02)26012644#171、172

……………………………………………………………………………………..

2013醒吾佛光守護美麗海岸淨灘迎夏活動家長同意書

茲同意敝子弟於102年5月29日，參加  貴校辦理之淨灘活動，並已令其於活動期間注意安全，遵守各項規定，聽從師長指導。

謹 致

新北市醒吾高級中學

學生姓名：

班    級：　　　　科　三年　　班

家長(監護人)：

聯絡電話：

中華民國102年  月  日填具

【附件二】

2013醒吾佛光守護美麗海岸淨灘迎夏

回收物競賽統計表

102年5月29日

| 班級 |  | 帶隊老師 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參加人數 | 共計 人 | 淨灘地點 |  |
| 一般垃圾 | 數量 袋 | 資源回收垃圾 | 數量 袋 |
| 備註 | - 請將垃圾分類，分成一般及資源回收兩類。 - 請各班一位同學負責登記。 - 請於活動結束後集合時，將此表交回衛生組工作人員。 |  |  |

【附件三】

淨灘路線

西濱海灘１６～１８Ｋ