102學年度 拓凱青少年高峰論壇

〜 未來領袖的視野與行動方略活動企畫書

2013.09.29

- 活動緣起：

拓凱教育基金會本於推動青少年全人教育的精神，與明道中學合作，辦理以「城市發展」為軸心的「青少年高峰論壇」，希望藉此喚起青少年對於在地公共議題的關心，鼓勵青少年關注自己居住的城市，凝聚在地認同，延伸創意空間，以未來城市主人之角度，為城市的變遷與發展發聲，藉以表達當今青少年對在地文化的認知、關懷及責任，進而造就這一群青少年成為「懂得關懷，積極參與，懷抱希望」的未來優質領袖。

- 活動目的：

  - 激發青年學子對在地城市的關注，發現議題、整合想法，並提出具體的行動方案。

  - 推動具有觀點、思辨、論證及批判能力的議題性論壇，培養青少年全方位的觀察力、理性思辨的精神及條理清晰的應變能力。

  - 從對在地文化的認知與認同出發，激發青少年對於在地城市的責任感。

  - 藉由跨文化跨區域的交流學習，提升生命視野，用一定的高度及格局，培養世界公民素養，以全球責任及全球競合的胸襟攜手迎向未來，與世界接軌。

  - 培養學生對在地城市的細膩觀察，用心體會在地的命脈。

三、理念說明：

以「傾聽城市角落的聲音」為核心，尋找一個隱藏在城市角落中的社會議題，並闡述如何加以改變或改善，發揚在地人說在地事的精神，提出具體的「城市發展之行動方略」。

四、辦理單位

1.指導單位：教育部國教署、各直轄市及縣市政府教育局

2.主辦單位：拓凱教育基金會、明道高級中學

3.協辦單位：明道中學家長會

五、活動時間：2014 年 3 月 8 日（六）、9日(日)

六、參加對象：

1.參與學校：全國各公、私立高中職(含完全中學)

2.參加學生：（1）具領導知能、對城市發展有想法並對在地文化具備細膩觀察的高中職

(含完全中學)學生

（2）每隊3人 （另外可有一組智庫隨隊參噢，至多3人），各校報名隊伍數不限。

3.領隊老師：每隊1人

- 研討議題說明

- 議題主軸：「城市發展之行動方略」，在地人說在地事，以在地的觀點，細膩觀察在地的文

化，並分析議題，並提出團隊該議題的具體構想及行動方案。

- 對應機構:參與的團隊須邀請國外或台灣一所機構(含學校…)針對所設定的「城市發展」

議題提出相同或相對的觀點（採影片連結的方式），藉由跨文化跨區域的交流學習，發揮知識整合的力量，為城市發展尋找經驗值。

八、實施方式

1.活動規畫：

| 活動主軸 | 未來領袖的視野與行動方略－城市發展行動方略計畫書 |
| --- | --- |
| 具體做法 | ˙研究：各隊議題研究 |
|  | ˙報告：各隊發表研究報告 |
|  | ˙論辯：各隊接受與會人士質詢 |
|  | ˙指導：相關學者及專家講評 |
|  | ˙對話：與對城市發展具創見之專家學者對話(歷史、經濟、交通、空間規劃、國際化) |
|  | ˙研討：城市發展議題的發散與聚焦(核心價值) |
|  | ˙共識：在地人說在地事 |
| 總體目標 | 「傾聽城市角落的聲音」 |

2.活動期程及執行進度

| 流程 | 項目 | 內容 | 時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一階段 | 報名 | 填寫隊伍基本資料，並完成網路報名 | 2013/11/10~12/10 12:00AM以前 |
| 第二階段 | 提交計畫書 | 依據計畫書格式撰寫，並簡述議題研究大綱。 | 2014/1/5 12:00AM以前 |
| 第三階段 | 初 審 |  | 2014/1/13 12:00AM以前公告 |
| 第四階段 | 決賽隊伍領隊議會 | 通過初審各隊領隊於FB上討論流程 | 2014/1/15/~1/20 |
| 第五階段 | 議題研究 | 針對已完成之「城市發展之行動方略」計畫書擬定具體簡報，包含與對話單位的討論及結論，期間，各隊須在社群網路上持續拋出議題、進行議題討論與回應。 | 2014/2/5~3/5 ※2/15 12:00AM以前務必上傳簡報檔 |
| 第六階段 | 青少年高峰論壇 | 發表 | 2014/3/8~3/9 |

2013年       2014年

11/10~12/10

12:00AM以前

2014 1/5

12:00AM以前

1/13

12:00AM公告

2/5~3/5

12:00AM以前

3/8~3/9

1/15/~1/20

報名       提交計畫書      初  審         領隊會議      議題研究      論壇

3.論壇流程

| 日期 | 時 間 | 活動項目 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 月 8 日 (六) | 10：00-10：30 | 報 到 |  |
|  | 10：30-11：00 | 始 業 式 | 啟動論壇 |
|  | 11：00-12：00 | 破冰之旅 | 認識朋友 |
|  | 12：00-13：00 | 午 餐 |  |
|  | 13:20-16：20 | 研究發表 | 每隊報告5分鐘、對應機構簡報3分鐘(採影片連結的方式)，備詢10分鐘 |
|  | 16:20-16：40 | 專家講評 | 邀請專家學者 |
|  | 17:00-18：00 | 轉移陣地 | 文心南路慈濟精舍 |
|  | 18:30-20：00 | 愛無國界 | 國際志工服務學習 |
|  | 20:00-21：00 | 小隊時間 |  |
|  | 21:00-22：00 | 身心安頓 |  |
|  | 22:00~ | 甜蜜夢鄉 |  |
| 3 月 9 日 (日) | 07：00-07：40 | 早餐 |  |
|  | 08：00-10：00 | 與學者對話 | 了解各專家學者城市發展之創見 |
|  | 10：00-11：10 | 整合與結論 | 整合對話心得，提出城市發展之核心價值。(30分鐘討論，每隊4分鐘結論) |
|  | 11：20-12：00 | 閉 幕 式 | 頒獎、宣誓 |
|  | 12:00~ | 珍重再見 |  |

4.報名方法及注意事項

（1）報名時間：2013年12月10日中午12:00以前上網完成報名手續

（2）報名網址： http://goo.gl/uwe6ke

（3）上傳計畫書：2014年1月5日中午12:00以前上傳「城市發展之行動方略」計畫書。

（4）初審：聘請專家學者擔任初審委員，通過初審者(10隊)方可取得參加論壇資格。

（5）參加論壇者，務必於2月25日中午12:00以前上傳「城市發展之行動方略」之簡報檔。

（6）訊息中心：相關訊息請上FB「102學年度拓凱青少年高峰論壇〜 未來領袖的視野與行動方略」粉絲團

5獎勵：

（1）感謝獎：頒發參與學校感謝狀一紙及紀念品一份

（2）團體獎：

第一名：獎金10000元及獎狀一紙

取得進行「與世界接軌亞洲城市發展考察計畫」的資格，

計畫確實執行後，提報成果報告之後可取得活動補助基金

每人20000元。(不含智庫，領隊老師1人)

第二名：獎金8000元及獎狀一紙

取得拓凱企業參訪＋「夢想的實踐家-與台灣企業家對談」的資格

第三名：獎金5000元及獎狀一紙

佳作：頒發獲獎師生每人獎狀一紙及紀念品一份

九、人力規劃：

（1）主任委員：拓凱教育基金會董事長、明道中學校長、明道中學青流社社長

（2）執 行 長：拓凱教育基金會執行長、明道中學文化創意處主任

（3）籌備委員：

A.拓凱教育基金會

B.明道中學行政團隊、青流社指導老師

C.家長代表：家長會長、愛心工作隊隊長

D.執行小組：各工作小組負責人

十、預期效益：

1.培養青少年多元思維的能力，讓孩子們學會在地人不只關心在地事，也能具有國際觀。

2.培養青少年理性思辨的能力，以全方位觀點準確闡述自己的想法。

3.在交流學習中培養跨文化跨區域的分析比較能力。

4.激發青少年對城市發展的關注及對在地事務的認同與責任感。

十一、有任何疑問可電洽 明道中學文創處04-23341373 李加尉組長