[2013年]

比賽日期：12月14日

時間： 09:00~16:00

地點：黎明技術學院體育館

『要舞不要毒』反毒創意飆舞大賽

目錄

P3. 『要舞不要毒』創意飆舞大賽活動目的

P4. 活動籌備計畫

P5. 活動宣傳方式與時間

P6. 『要舞不要毒』創意飆舞大賽簡章

P12. 活動規劃流程表

『要舞不要毒』反毒創意飆舞大賽活動目的

為了推廣無毒的校園學習環境，以青春、活力、

活躍的舞蹈創意，向菸害、毒品說︰「NO！我要

青春，拒當菸害毒蟲。」現在很多父母都覺得跳

舞的孩子，去練習舞蹈都是在玩，很容易被帶壞

，舞蹈本身沒有錯，錯的是那些惡意污染舞蹈的

人們，現在該是用舞蹈創意來傳遞訊息、展現自

我的時刻來臨了!

活動籌備計畫

| 工作期程 | 籌畫內容 | 參與單位 |
| --- | --- | --- |
| 9/18～9/30 | 訂定本次『要舞不要毒』創意飆舞大賽活動企劃編寫及本次活動簽呈 | 生輔組 熱舞社 |
| 9/30～10/31 | 尋求廠商,接洽活動，廠商來校洽談詳細活動細節並評估場地 | 生輔組 課指組 |
| 9/30～10/31 | 與新北市衛生局協調『要舞不要毒』創意飆舞大賽相關事宜 | 生輔組 |
| 10/15～10/31 | 『要舞不要毒』創意飆舞大賽的活動流程內容及相關細節 | 學務處各組 |
| 11/1～11/30 | 『要舞不要毒』創意飆舞大賽報名資訊及比賽公文海報寄送 | 生輔組 |
| 11/11～11/30 | 『要舞不要毒』創意飆舞大賽的活動流程內容及相關細節，文宣品完成議價 | 生輔組 |
| 11/30 | 召開『要舞不要毒』創意飆舞大賽第一次協調會 | 各支援單位 |
| 12/6～12/10 | 所有活動文宣品完成驗收 | 生輔組 |
| 12/11 | 召開『要舞不要毒』創意飆舞大賽第二次協調會 | 各支援單位 |
| 12/13 | 完成比賽場地佈置工作 | 學務處 學生會 |
| 12/14 | 正式比賽 | 各支援單位 |

活動宣傳傳方式與時間

- 校內媒體:攝影社負責全場拍攝或錄影。

- 校內海報及大型看板張貼。

- 海報宣傳內容及比賽活動現場背板均結合本次活動主題『反毒』。

- 活動上下午時間安排『反毒』主題宣導及紀念品發放。

- 本次『反毒』創意飆舞活動，宣傳海報、新北市衛生局毒危中心反毒拒菸宣導資料及活動公文寄至各高中及大學與北部地區聯絡處。

『要舞不要毒』創意飆舞大賽簡章

- 辦理單位

- 指導單位：教育部

- 主辦單位：黎明技術學院學務處、新北市政府衛生局

- 協辦社團單位：黎明技術學院熱舞社、學生會

- 比賽規則及獎勵辦法

- 參賽資格及組別：

參賽者不限國籍，符合各組資格限制皆可報名參加。

(一)凡現就讀於北區大專院校及高中職之學生，均可組隊參賽，

檢錄時須檢附學生證明驗證。

(二)未滿18歲報名者，須附法定代理人同意書，隨報名表傳真

或掃描電子檔送至承辦學校。

(三)限30隊，以報名日期的順序為主（報名表注意事項請詳

閱）。

- 比賽說明：

創意無限，用創意讓夢想無界限，邀請北區大專院校及高中職之學生的表演團前來競賽，優勝隊伍可獲得獎金、獎盃。

    - 相關限制：

凡具藝術水準以「舞臺演出」形式之表演作品均可。不強調個人之表演，而以5至10人以上之團體演出為主，強調創作之內容、主題。無表演類型之限制，充滿實驗性與前瞻性，表演內容須與本次活動主題『反毒或拒菸』相關，給予創作者更大更自由之自主意識與發揮空間，演出時間以６分鐘為限。

    - 獎項：

前三名及最佳創意獎、最佳服裝、最佳團體

    - 評分標準：

- 主題　　　                             ２０％

- 創意與美感　	    		　　　　　　 	２５％

- 團隊精神		　						　　２０％

- 動作運用、舞臺呈現(舞蹈、隊形變化….)　 １５％

- 聲音運用(音樂)	　　					　　  ５％

- 服裝造型		　						　  １５％

    - 計分方式：

評審委員以百分法記分後，經該類評審開會審查後決議該類得獎名單(得獎名單於頒獎典禮前保密)

    - 比賽規定：

      - 採取公開比賽方式，表演內容須結本次主題『反毒或拒菸』之主題。

      - 表演時間3到5分鐘不得超過6分鐘，每逾時1分鐘，扣總分1分。

      - 換場時間總時間(道具擺放)勿超過5分鐘，此規定不含演出時間。逾時扣總分0.5分。

      - 請自備演出服裝、道具、佈景、音樂(基本燈光音樂由演出場地提供)。

      - 參賽作品若經發現抄襲，經查屬實者，參賽者須自行負完全之責任且執行單位將取消其參賽資格。若為得獎作品，則追回已頒發獎項與獎金，並公告之。如造成第三者之權益損失，參賽者須自行負擔相關法律責任，不得異議。

      - 計時標準：以表演形式開始(依聲音或表演動作等生開始者為標準)為計時之開始，以表演形式結束(依聲音或表演動作較後結束為基準)，為計時之結束(明顯之退場動作不列入計時)。

      - 參賽隊伍需於比賽開始前一小時派代表至會場到，並須依出場序與賽，若經唱名三次未出場比賽者，以棄權論。

      - 表演道具限制：

■	嚴禁使用鋒利器具、水、爆竹、油漆、顏料、火		　	炬類等會損壞地面及布幕之道具。

■　所有大型道具須加裝輪子，以免損壞地板。

■　所使亮粉及彩帶之隊伍，需於換場時派人迅速

清理場地，以免影響接續表演隊伍。

  - 比賽隊伍禁止拋、接等危險動作，以維護比賽安全。

  - 音樂播放規定：比賽音樂光碟請於比賽前三天，寄至本校比賽承辦單位（生活輔導組），當天並且攜帶備份音樂以備不時之需，每隊需指派１人於比賽前15分鐘至音控室集合(燒錄音樂帶請注意是否可撥放)。

四、智慧財產權相關規定：

(一)比賽過程中拍攝之影帶，得獎後之智慧財權為參賽人與黎明

技術學院共有，雙方得各自使用該著作，並得授權地三人作

推廣使用，免經他方同意。

（二）本比賽所拍攝之影像，參賽人同意無償授權主辦單位使用

該作品。

（三）參賽者於比賽及演出時所涉及作曲家、編舞家及其他人之

智慧財產權者，皆須由參賽者自行處理或取得授權，必要

時主辦單位得要求參賽者提出證明。

（四）主辦單位有權現場拍照、錄影並製作影帶及ＤＶＤ，並有

權以任何形式重製、公開展示、編輯、利用或散佈得獎作

品之照片、錄影以推廣宣傳相關活動。

  - 報名表上各項資料應據實詳細填寫。

- 獎勵辦法：

- 得獎隊伍由主辦單位頒發獎盃及獎金。

- 第一名：15,000元及獎盃乙座。

第二名：10,000元及獎盃乙座。

第三名：6,000元獎盃乙座。

最佳創意獎、最佳服裝、最佳團體頒發3,000元及獎盃乙座。

獎金共計40,000元。

獎金依所得稅法由主辦單位扣繳相關稅費。

- 其他：

    - 由主辦單位發函通知以為請假證明。

    - 易致危險之道具及物品不得攜帶進場，否則大會工作人員得強制令其離場，有造成損害情事者，應由該參賽單位或個人負責賠償。

    - 如對比賽有意見或抗議，應以書面向執行單位提出，抗議事項比賽規則、秩序及參賽人員資格為限，並須於比賽結束前提出，逾時不予受理。

- 評審相關事宜：

評審聘請：預計邀請三位國內評審參與評選，建議邀請評審背

景為具職業舞蹈背景等。

活動規劃流程表

| 時間 | 活動內容 | 主要人員與團體 |
| --- | --- | --- |
| 08:30~09:30 | 報到及抽出場順序籤 | 工作人員協助 |
| 09:30~10:00 | 來賓致詞 | 各級來賓 |
| 10:00~12:00 | 上午場賽開始 | 比賽選手 |
| 12:00~13:00 | 午餐休息時間~演出 | 學生 |
| 13:00~15:00 | 下午場賽開始 | 比賽選手 |
| 15:00~15:30 | 宣布得獎名單及頒獎 | 評審 |
|  | 賦歸 |  |